## Tabelle1
24.03.2022	aktuelle Situation					verbesserte Situation
Gefährdungen / Wo kann was falsch laufen?	Eintrittswahrscheinlichkeit / von 1 selten bis 10 immer	Schadenshöhe / Von 1 gering bis 10 hoch	Entdeckungs- / wahrscheinlichkeit / von 10 gar nicht bis 1 sofort	Risikoziffer		empfohlene Maßnahmen	Umsetzung / bis	Verantwortliche / Person	Überprüfung	Eintrittswahrscheinlichkeit	Schadenshöhe	Entdeckungs- / wahrscheinlichkeit	Risikoziffer

Diebstahl während der Fahrt	1	10	1	10		im Fahrer-Handbuch enthalten
defekt am Kühler bei / Transport eines / Leercontainers	2	8	5	80		im Fahrer-Handbuch enthalten
Import Container / Siegel fehlt	1	1	10	10		FO Checkliste Fahrtantritt eingeführt	sofort	Fahrer	Abfertigung	1	1	9	1
Ausfall des LKW	1	8	1	8		Werkstatt einschalten	sofort	Abfertigung	Abfertigung	1	1	10	1
Diebstahl während Lenkzeit- / unterbrechung	1	10	1	10		Fahrerhandbuch Seite 6 / es gilt der Ablauf VA017 Schritt 7 Unfall	sofort	Fahrer	Abfertigung	1	10	10	10
Abgabe Quittung fehlt auf / Interchange	2	1	5	10		Fahrer anweisen / Aufnahme in VA015 Ladungskontrolle	sofort	Fahrer	Dokumentation	2	6	8	15
Kühler funktioniert am / Depot nicht	1	1	5	5		Checkliste Fahrtantritt	sofort	Fahrer	Abfertigung	3	2	9	7
Kühlung + 5 Grad / / bei Außentemperatur / -5 Grad bis 10 Grad	1	5	9	45		GDP Handbuch VA 017/36 / Protokol Temperaturkontrolle	sofort	Fahrer	Abfertigung	2	3	10	6
Kühler funktioniert / bei Abgabe am / Terminal nicht	1	8	1	8		Protokoll Temperaturkontrolle einführen	sofort	Fahrer	Abfertigung	1	5	10	5
Kühlung + 15 Grad / / bei Außentemperatur / 10 Grad bis 30 Grad	1	5	9	45		GDP Handbuch VA 017/36 / Portokol Temperaturkontrolle	sofort	Fahrer	Abfertigung	3	4	10	12
Diebstahl während Tages- / ruhezeit	1	10	1	10		Fahrerhandbuch Seite 6 / es gilt der Ablauf VA017 Schritt 7 Unfall	sofort	Fahrer	Abfertigung	1	10	8	13
Kühlung + 5 Grad / / bei Außentemperatur / 10 Grad bis 30 Grad	1	5	9	45		GDP Handbuch VA 017/36 / Portokol Temperaturkontrolle	sofort	Fahrer	Abfertigung	3	4	9	13
Kühlung + 15 Grad / / bei Außentemperatur / -5 Grad bis 10 Grad	1	5	9	45		GDP Handbuch VA 017/36 / Portokol Temperaturkontrolle	sofort	Fahrer	Abfertigung	3	4	9	13
Export Container / Siegel fehlt	1	1	10	10		Vorschrift VA015/14 eingeführt / LKW Siegel mitführen	sofort	Fahrer	Abfertigung	2	3	8	8
Temperaturangaben des / Auftraggebers fehlen	2	10	8	160		Checkliste Abfertigung eingeführt	sofort	Abfertigung	Abfertigung	6	5	9	33
falsche Kühlereinstellung bei Übernahme / eines Leercontainers / am Leerdepot	2	8	7	112		Checkliste Fahrtantritt eingeführt	sofort	Fahrer	Abfertigung	3	5	9	17
Ausfall des Gen-Sets am / Kühlcontainer	2	10	5	100		Protokoll Temperaturkontrolle einführen / Checkliste defekte Kühlung	sofort	Fahrer	Abfertigung	2	7	8	18
Ausfall des Stromerzeugers / am LKW oder Chassis	2	10	5	100		Protokoll Temperaturkontrolle einführen / Checkliste defekt Kühlung	sofort	Fahrer	Abfertigung	3	7	10	21
Ausfall Kühlung auf kurzer Strecke von ca. 200 km	2	2	10	40		stündliche Kontrolle	sofort	Fahrer	Abfertigung	2	5	8	13
Ausfall Kühlung auf Langstrecke / ab 200 km	2	10	5	100		Kontrolle nach 4,5 h	sofort	Fahrer	Abfertigung	3	5	8	19
sind die Betriebsräume aus- / reichend gesichert?	0	0	1	0		keine Maßnahme, da keine Betriebs- / räume vorhanden sind.
Verlust der Identität des Arznei- / mittels	0	0	1	0		Keine Maßnahme, da nur verschlossen / Container transportiert werden und somit kein Zugang zum Arzneimittel / möglich ist.
Äußere Bedingungen dürfen die / Arzneien nicht verändern	2	5	6	60		bei verschlossenen Containern liegt / das Risiko ausschließlich beim Ausfall / der Kühltechnik. / Die Kühltechnik wird durch die Tempe- / raturkontrolle kontrolliert.	sofort	Fahrer	Abfertigung	2	5	9	11
Risikobewertung der Transport / wege	2	5	8	80		eine Temperaturkontrolle während / des Transportes wird ohne Ausnahme / durchgeführt	sofort	Fahrer	Abfertigung	3	5	8	19
Abschalten der Kühlanlage durch / Unbefugte	2	8	2	32		Tagesruhezeiten vermeiden sonst / Temperaturkontrollen nach sechs / Stunden vorgeschrieben	sofort	Fahrer	Abfertigung	2	4	6	13
Transportvergabe an Sub / unternehmer	0	0	0	0		für GDP Transporte werden keine Sub-Unternehmen / eingesetzt	sofort	GDP Beauftragter	Geschäftsführung	2	3	1	60
Aufbruch des Containers während der Lagerung im Depot	2	10	10	200		es werden ortbare Bügelschlösser angebracht	sofort	GDP Beauftragter	Geschäftsführung	1	2	5	4
Diebstahl / Abtransport des Containers während der Lagerung am Depot	2	10	10	200		Es werden King Pins angebracht	sofort	Fahrer	Abfertigung	1	2	8	3
Diebstahl / Abtransport des Containers während der Lagerung am Depot	2	10	10	200		ortbares Bügelschloss und 24/7 Überwachung durch Eurowatch	sofort	Fahrer	Abfertigung	1	2	8	3

Risikoziffernbewertung

0-5 / keine besonderen Massnahmen erforderlich
6-100 / besondere Massnahmen beschreiben
über 101 / Transportdurchführung ablehnen